## Projet 1
Détails du projet | [5 empty] | 0
Projet |  | Site Dynamique PHP MVC |  |  |  | 2017-02-21
Chef de projet |  | Groupe 3
Jours ouvrés uniquement |  | NON
Date de début |  | 2017-01-05
Commentaires : Le diagramme de Gantt permet d'avoir une première vue sur les jalons du projet. Le tableau de suivi quant à lui permet d'avoir une vue sur l'estimation des sous-tâches. Le tableau de suivi sert également à la création de fiche journalière. Il reprend une ligne entière pour créer un document unique à l'utilisateur. | time axis 2017-01-05 to 2017-03-05
[7 empty] | S 2 |  |  |  | S 3 | [6 empty] | S 4 | [6 empty] | S 5 | [6 empty] | S 6 | [6 empty] | S 7 | [6 empty] | S 8 | [6 empty] | S 9 | [6 empty] | S 10
| Tâches | Date de début | Durée | Date de fin | Réalisé |  | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
[7 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Projet 2 | 2017-01-05 | 58 | 2017-03-03 | 25% | 4275425%
a1 | Etude des documents | 2017-01-05 | 5 | 2017-01-09 | 100% | 2017-01-09
a2 | Rédaction cahier des spécifications | 2017-01-10 | 24 | 2017-02-02 | 80% | 2017-01-28 09:36
a3 | Création des écrans (Scénario) | 2017-01-15 | 13 | 2017-01-27 | 100% | 2017-01-27
a4 | Mise en situtation (Scénario) | 2017-01-20 | 5 | 2017-01-24 | 100% | 2017-01-24
a5 | Diagramme de Gantt (suivi de projet) | 2017-01-16 | 2 | 2017-01-17 | 100% | 2017-01-17
c1 | Zoning | 2017-01-17 | 1 | 2017-01-17 | 100% | 2017-01-17
c2 | Réalisation Logo Entreprise Dev | 2017-01-16 | 3 | 2017-01-18 | 100% | 2017-01-18
c3 | Mockup | 2017-01-16 | 1 | 2017-01-16 | 100% | 2017-01-16
c4 | Maquette Large desktop | 2017-01-16 | 1 | 2017-01-16 | 100% | 2017-01-16
c5 | Maquette Medium desktop | 2017-01-16 | 1 | 2017-01-16 | 0% | 2017-01-16
c6 | Maquette Tablette | 2017-01-16 | 1 | 2017-01-16 | 0% | 2017-01-16
c7 | Maquette Mobile | 2017-01-16 | 1 | 2017-01-16 | 0% | 2017-01-16
c8 | Création vignettes | 2017-01-16 | 11 | 2017-01-26 | 0% | 2017-01-16
c9 | Rédaction charte graphique | 2017-01-16 | 11 | 2017-01-26 | 100% | 2017-01-26
c10 | Réalisation Logo Association | 2017-01-16 | 3 | 2017-01-18 | 100% | 2017-01-18
d1 | Analyse des données | 2017-01-05 | 20 | 2017-01-24 | 100% | 2017-01-24
d2 | Réalisation MCD/MLD | 2017-01-17 | 1 | 2017-01-17 | 100% | 2017-01-17
d3 | Mise en place BD | 2017-01-18 | 1 | 2017-01-18 | 100% | 2017-01-18
d4 | Rédaction dictionnnaire BD | 2017-01-17 | 1 | 2017-01-17 | 100% | 2017-01-17
e1 | Mise en place environnement | 2017-02-02 | 1 | 2017-02-02 | 100% | 2017-02-02
e10 | Rédaction documents développeur | 2017-02-02 | 28 | 2017-03-01 | 0% | 2017-02-02
e11 | Rédaction guide utilisateur | 2017-02-02 | 28 | 2017-03-01 | 0% | 2017-02-02
e2 | Installation des dépendances | 2017-02-04 | 1 | 2017-02-04 | 100% | 2017-02-04
e3 | Configuration Smarty | 2017-02-05 | 1 | 2017-02-05 | 100% | 2017-02-05
e4 | Structuration template | 2017-02-06 | 1 | 2017-02-06 | 90% | 2017-02-06
e5 | Préparation du contrôleur | 2017-02-07 | 1 | 2017-02-07 | 100% | 2017-02-07
e6 | Préparation du modèle | 2017-02-07 | 1 | 2017-02-07 | 100% | 2017-02-07
e7 | Préparation des vues | 2017-02-07 | 1 | 2017-02-07 | 100% | 2017-02-07
e8 | Adaptation des vues par les modèles | 2017-02-08 | 2 | 2017-02-09 | 0% | 2017-02-08
e9 | Test de l'intégration | 2017-02-09 | 1 | 2017-02-09 | 0% | 2017-02-09
f2 | Intégration à l'existant | 2017-02-10 | 1 | 2017-02-10 | 0%
f3 | Test globale | 2017-02-11 | 1 | 2017-02-11 | 0%
g1 | Rapport de veille | 2017-01-05 | 2 | 2017-01-06 | 0%
g2 | Rédaction convention nommage/codage | 2017-01-05 | 1 | 2017-01-05 | 100%
h1 | Création powerpoint | 2017-02-21 | 9 | 2017-03-01 | 0%
h2 | Préparation soutenance | 2017-01-05 | 58 | 2017-03-03 | 0%
I1 | Mise en place environnement | 2017-01-05 | 1 | 2017-01-05 | 100%
I2 | Mise en place environnement | 2017-01-05 | 1 | 2017-01-05 | 0%
I3 | Mise en place environnement | 2017-01-05 | 1 | 2017-01-05 | 0%
I4 | Mise en place environnement | 2017-01-05 | 1 | 2017-01-05 | 0%

## Suivi
id-tâche | Tâches | Id sous-tâche | Sous-tâches | Auteur | Date de début | Durée | Réalisé | Estimation | Réel | Commentaire
A | Analyse | a1 | Etude des documents | Tous | 2017-01-05 | 5 | 100% | 3 | 2
A | Analyse | a2 | Rédaction cahier des spécifications | Tous | 2017-01-10 | 24 | 80% | 20 |  | Fiche sécurité
A | Analyse | a3 | Création des écrans (Scénario) | Anthony | 2017-01-15 | 5 | 100% | 3
A | Analyse | a4 | Mise en situtation (Scénario) | Anthony | 2017-01-20 | 5 | 100% | 3 |  | Démonstration de l'utilité des différents champs et boutons
A | Analyse | a5 | Diagramme de Gantt (suivi de projet) | Corentin | 2017-01-16 | 2 | 100% | 2
C | Design | c1 | Zoning | Tous | 2017-01-17 | 1 | 100% | 1
C | Design | c2 | Réalisation Logo Entreprise Dev | Théophile | 2017-01-16 | 3 | 100% | 2
C | Design | c3 | Mockup | Corentin | 2017-01-16 | 1 | 100% | 2 | 1
C | Design | c4 | Maquette Large desktop | Corentin | 2017-01-16 | 1 | 100%
C | Design | c5 | Maquette Medium desktop | Corentin | 2017-01-16 | 1 | 0% |  |  | Sous-Tâche abandonnée. Non Nécessaire au sujet demandé
C | Design | c6 | Maquette Tablette | Corentin | 2017-01-16 | 1 | 0% |  |  | Sous-Tâche abandonnée. Non Nécessaire au sujet demandé
C | Design | c7 | Maquette Mobile | Corentin | 2017-01-16 | 1 | 0% |  |  | Sous-Tâche abandonnée. Non Nécessaire au sujet demandé
C | Design | c8 | Création vignettes | Anthony | 2017-01-16 | 11 | 0% | 2 |  | Avatar profil/groupe
C | Design | c9 | Rédaction charte graphique | Tous | 2017-01-16 | 11 | 100% | 2
C | Design | c10 | Réalisation Logo Association | Théophile | 2017-01-16 | 3 | 100% | 2
D | Base de données | d1 | Analyse des données | Tous | 2017-01-05 | 20 | 100% | 7
D | Base de données | d2 | Réalisation MCD/MLD | Théophile | 2017-01-17 | 1 | 100% | 2
D | Base de données | d3 | Mise en place BD | Théophile | 2017-01-18 | 1 | 100% | 2
D | Base de données | d4 | Rédaction dictionnnaire BD | Théophile | 2017-01-17 | 1 | 100% | 1
E | Développement | e1 | Mise en place environnement | Tous | 2017-02-02 | 1 | 100% | 1
E | Développement | e10 | Rédaction documents développeur | Tous | 2017-02-02 | 28 | 0% | 1
E | Développement | e11 | Rédaction guide utilisateur | Anthony | 2017-02-02 | 28 | 0% | 20
E | Développement | e2 | Installation des dépendances | Anthony | 2017-02-04 | 1 | 100% | 1 |  | Smarty, MVC, Bootstrap, JS, Ajax
E | Développement | e3 | Configuration Smarty | Tous | 2017-02-05 | 1 | 100% | 1
E | Développement | e4 | Structuration template | Anthony | 2017-02-06 | 1 | 90% | 1 |  | HTML, CSS, Bootstrap
E | Développement | e5 | Préparation du contrôleur | Anthony | 2017-02-07 | 1 | 100% | 1
E | Développement | e6 | Préparation du modèle | Théophile | 2017-02-07 | 1 | 100% | 1 |  | Requêtes SQL
E | Développement | e7 | Préparation des vues | Corentin | 2017-02-07 | 1 | 100% | 1
E | Développement | e8 | Adaptation des vues par les modèles | Anthony | 2017-02-08 | 2 | 0% | 2
E | Développement | e9 | Test de l'intégration | Tous | 2017-02-09 | 1 | 0% | 1 |  | Test des fonctionnalitées
F | Déploiment | f2 | Intégration à l'existant | Tous | 2017-02-10 | 1 | 0% | 1
F | Déploiment | f3 | Test globale | Tous | 2017-02-11 | 1 | 0% | 1 |  | Test sur appli terminée
G | Documentation | g1 | Rapport de veille | Corentin | 2017-01-05 | 2 | 0% | 5
G | Documentation | g2 | Rédaction convention nommage/codage | Corentin | 2017-01-05 | 1 | 100% | 1
H | Soutenance | h1 | Création powerpoint | Tous | 2017-02-21 | 9 | 0%
H | Soutenance | h2 | Préparation soutenance | Tous | 2017-01-05 | 58 | 0%
I | Préparation des espaces de travail | I1 | Mise en place environnement | Corentin | 2017-01-05 | 1 | 100% | 1 | 1
I | Préparation des espaces de travail | I2 | Mise en place environnement | Shaïma | 2017-01-05 | 1 | 0% | 1
I | Préparation des espaces de travail | I3 | Mise en place environnement | Théophile | 2017-01-05 | 1 | 0% | 1
I | Préparation des espaces de travail | I4 | Mise en place environnement | Anthony | 2017-01-05 | 1 | 0% | 1

## backup_feuille_protégée
id-tâche | Tâches | Id sous-tâche | Sous-tâches | Auteur | Date de début | Durée | Réalisé | Estimation | Réel | Commentaire
A | Analyse | a1 | Etude des documents | Tous | 2017-01-05 | 5 | 100% | 3 | 2
A | Analyse | a2 | Rédaction cahier des spécifications | Tous | 2017-01-10 | 24 | 0% | 20 |  | Fiche sécurité
A | Analyse | a3 | Création des écrans (Scénario) | Anthony | 2017-01-15 | 5 | 25% | 3
A | Analyse | a4 | Mise en situtation (Scénario) | Anthony | 2017-01-20 | 5 | 0% | 3 |  | Démonstration de l'utilité des différents champs et boutons
A | Analyse | a5 | Diagramme de Gantt (suivi de projet) | Corentin | 2017-01-16 | 2 | 100% | 2
C | Design | c1 | Zoning | Tous | 2017-01-17 | 1 | 100% | 1
C | Design | c2 | Réalisation Logo Entreprise Dev | Théophile | 2017-01-16 | 3 | 100% | 2
C | Design | c3 | Mockup | Corentin | 2017-01-16 | 1 | 100% | 2 | 1
C | Design | c4 | Maquette Large desktop | Corentin | 2017-01-16 | 1 | 0% |  |  | Sous-Tâche abandonnée. Non Nécessaire au sujet demandé
C | Design | c5 | Maquette Medium desktop | Corentin | 2017-01-16 | 1 | 0% |  |  | Sous-Tâche abandonnée. Non Nécessaire au sujet demandé
C | Design | c6 | Maquette Tablette | Corentin | 2017-01-16 | 1 | 0% |  |  | Sous-Tâche abandonnée. Non Nécessaire au sujet demandé
C | Design | c7 | Maquette Mobile | Corentin | 2017-01-16 | 1 | 0% |  |  | Sous-Tâche abandonnée. Non Nécessaire au sujet demandé
C | Design | c8 | Création vignettes | Anthony | 2017-01-16 | 11 | 0% | 2 |  | Avatar profil/groupe
C | Design | c9 | Rédaction charte graphique | Tous | 2017-01-16 | 11 | 0% | 2
C | Design | c10 | Réalisation Logo Association | Théophile | 2017-01-16 | 3 | 100% | 2
D | Base de données | d1 | Analyse des données | Tous | 2017-01-05 | 20 | 100% | 7
D | Base de données | d2 | Réalisation MCD/MLD | Théophile | 2017-01-17 | 1 | 100% | 2
D | Base de données | d3 | Mise en place BD | Théophile | 2017-01-18 | 1 | 0% | 2
D | Base de données | d4 | Rédaction dictionnnaire BD | Théophile | 2017-01-17 | 1 | 100% | 1
E | Développement | e1 | Mise en place environnement | Tous | 2017-02-02 | 1 | 0% | 1
E | Développement | e10 | Rédaction documents développeur | Tous | 2017-02-02 | 28 | 0% | 1
E | Développement | e11 | Rédaction guide utilisateur | Anthony | 2017-02-02 | 28 | 0% | 20
E | Développement | e2 | Installation des dépendances | Anthony | 2017-02-04 | 1 | 0% | 1 |  | Smarty, MVC, Bootstrap, JS, Ajax
E | Développement | e3 | Configuration Smarty | Tous | 2017-02-05 | 1 | 0% | 1
E | Développement | e4 | Structuration template | Anthony | 2017-02-06 | 1 | 0% | 1 |  | HTML, CSS, Bootstrap
E | Développement | e5 | Préparation du contrôleur | Anthony | 2017-02-07 | 1 | 0% | 1
E | Développement | e6 | Préparation du modèle | Théophile | 2017-02-07 | 1 | 0% | 1 |  | Requêtes SQL
E | Développement | e7 | Préparation des vues | Corentin | 2017-02-07 | 1 | 0% | 1
E | Développement | e8 | Adaptation des vues par les modèles | Anthony | 2017-02-08 | 2 | 0% | 2
E | Développement | e9 | Test de l'intégration | Tous | 2017-02-09 | 1 | 0% | 1 |  | Test des fonctionnalitées
F | Déploiment | f2 | Intégration à l'existant | Tous | 2017-02-10 | 1 | 0% | 1
F | Déploiment | f3 | Test globale | Tous | 2017-02-11 | 1 | 0% | 1 |  | Test sur appli terminée
G | Documentation | g1 | Rapport de veille | Corentin | 2017-01-05 | 2 | 0% | 5
G | Documentation | g2 | Rédaction convention nommage/codage | Corentin | 2017-01-05 | 1 | 75% | 1
H | Soutenance | h1 | Création powerpoint | Tous | 2017-02-21 | 9 | 0%
H | Soutenance | h2 | Préparation soutenance | Tous | 2017-01-05 | 58 | 0%
I | Préparation des espaces de travail | I1 | Mise en place environnement | Corentin | 2017-01-05 | 1 | 100% | 1 | 1
I | Préparation des espaces de travail | I2 | Mise en place environnement | Shaïma | 2017-01-05 | 1 | 0% | 1
I | Préparation des espaces de travail | I3 | Mise en place environnement | Théophile | 2017-01-05 | 1 | 0% | 1
I | Préparation des espaces de travail | I4 | Mise en place environnement | Anthony | 2017-01-05 | 1 | 0% | 1

## Table (hidden)
1 | L | OUI
2 | M | NON
3 | M
4 | J
5 | V
6 | S
7 | D